## Tabelle1
Developed by		Maximilian Stillger
Reviewed by		Dennis Weinberger
Date		02.12.20
Issue		Jobs-, EssentialSkills-,InterviewQuestionsModel Siehe (US 2,3,4)
User Story

Generell
	Code in englischer Sprache?	Ja
	Branch/issue/PR Name sinnvoll?	Ja
	Variablen Identifier eindeutig?	Nein, Klasse Skill in Skill.py uneindeutig, sollte EssentialSkill sein
	Varialen sinnvoll benannt?	Ja
	Dokumentiert?	Ja

Backend

	Python PEP 08 erfüllt?	Nein PEP8 - Blank Lines nicht erfüllt in jobs.py
	Unnötige / circular Imports?	Sequence aus falschem Package importiert, / UserJob.py hat fehlende und unbenutzte Imports
	Weitere Warnungen?	Relationship von Job zu User auf falsche User Klasse referenziert, / Analog für Job und Essential Skill
	Error Codes bei fehlerhaften Requests?	Ja
	Datentypen für Query und URL parameter spezifiziert?	Ja
	JSON Eingabemodell spezifiziert?	Ja
	(Bei Delete o.Ä) no content Response spezifiziert?	Ja
	Single Class CamelCase?	Ja

Tests für Backend

	Mind. 4 für den gesamten Endpunkt?	Ja
	Alle Tests werden erfolgreich abgeschlossen?	Nein, Test 3 von user_tests schließt nicht ab, da Definition dort nicht auf aktuellen / Anforderungsstand korrigiert wurde
	Edge Case Fehler in manuellen Tests? (500 bei falschen Eingabeparametern)	Nein

Frontend
	Fehler bei unerreichbarem Backend gefunden?	//
	Design barrierefrei?	//
	Design responsive?	//
	Modularer Aufbau mittels React Components?	//

Akzeptanzkritieren		Definition of Done nicht erfüllt (siehe Warnungen oben beschrieben) / Endpunkte hier in gefordertem Umfang vorhanden

Passed?		Nein
Consequences		Entwickler*in entfernt unnötige Imports, korrigiert falsche Relationen zwischen / Den beschriebenen Klassen (auch durch Vereinfacherung auf 1:N), / reformatiert jobs.py und überarbeitet den falsch definierten Test